Clwstwr Iechyd Cwmtawe

Cynllun Tymor Canolig Integredig

(CTCI)

Cynllun Blynyddol 2022 – 2023

Cynnwys

1. TROSOLWG O’R CLWSTWR – CYNLLUN AR DUDALEN	1

2. EDRYCH YMLAEN	2

2a. DADANSODDIAD SWOT	3

3. GWELEDIGAETH / DATGANIAD CENHADAETH	4

4. CEFNDIR STRATEGOL A MEYSYDD BLAENORIAETH	5

CEFNDIR STRATEGOL	5

MEYSYDD BLAENORIAETH STRATEGOL	Error! Bookmark not defined.

5. UCHAFBWYNTIAU ANGHENION Y CLWSTWR	10

CRYNODEB	10

FFEITHIAU ALLWEDDOL YR ARDAL LEOL	13

6. CYNLLUN GWEITHREDU – BLAENORIAETHAU GMO 6	15

7. TREFNIADAU LLYWODRAETHU	23

AELODAU	23

8. PROFFIL ASEDAU’R CLWSTWR	24

Asedau Cymunedol Allweddol	24

9. PROFFIL GWEITHLU’R CLWSTWR	25

10. PROFFIL ARIANNOL Y CLWSTWR	27

# 1. TROSOLWG O'R CLWSTWR – CYNLLUN AR DUDALEN

Bydd Clwstwr Cwmtawe yn parhau i weithio’n agos mewn partneriaeth â’r Bwrdd Iechyd, y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol a Llywodraeth Cymru, a’r weledigaeth yw cyflawni model wedi’i drawsnewid a arweinir gan Glystyrau o iechyd a gofal cymdeithasol integredig ar gyfer poblogaeth Clwstwr Cwmtawe.

Mae’r canlynol yn rhoi cipolwg ar y camau gweithredu allweddol a gynlluniwyd gan y clwstwr:

| GWELLA GOFAL WEDI'I GYNLLUNIO | GWELLA GOFAL CANSER A GOFAL LLINIAROL | GWELLA GOFAL HEB EI DREFNU |
| --- | --- | --- |
| - Adolygu a lleihau lefelau rhagnodi gabapentinoidau ac atalydd pwmp protein - Gweithredu Cynllun Gofal Methiant y Galon - Gweithredu prosiect Byddwch yn Barod ar gyfer Llawfeddygaeth | - Cynyddu'r nifer sy'n cael eu sgrinio trwy alinio dyrchafiad i fynediad i unedau prawf sgrinio symudol - Hyfforddi a defnyddio gwirfoddolwyr i gysylltu â'r rhai nad ydynt yn ymateb; prawf sgrinio'r coluddyn a phrawf sgrinio serfigol - hyrwyddo model a ddatblygwyd ar gyfer Prawf Sgrinio Coluddion Cymru (mewn partneriaeth ag Iechyd Cyhoeddus Cymru) - Hyrwyddo ymwybyddiaeth o ganser ceg y groth | - Cyflogi Nyrs Eiddilwch - Cyflogi Gweithiwr Anghenion Cymhleth - Datblygu'r Ward Rithwir |
| GWELLA IECHYD MEDDWL AC ANAWSTERAU DYSGU | PLANT, POBL IFANC A MAMOLAETH | ATAL A LLEIHAU ANGHYDRADDOLDEB IECHYD |
| - Comisiynu Therapïau Seicolegol - Cyflogi Gweithiwr Brysbennu Iechyd Meddwl a Lles - Datblygu hyrwyddwyr Iechyd Meddwl ym mhob practis - Gwella’r broses o gasglu data ynghylch syniadau am hunanladdiad | - Gweithio gyda Hyrwyddwyr Iechyd SNAPP i hyrwyddo brechiadau mewn ysgolion - Cyflogi Gweithiwr Brysbennu a Lles Iechyd Meddwl Clwstwr - Datblygu hyrwyddwyr Iechyd Meddwl ym mhob practis - Gwella’r broses o gasglu data ynghylch syniadau am hunanladdiad - Gweithio gyda Hyrwyddwyr Iechyd SNAPP i hyrwyddo'r rhesymau dros frechu mewn ysgolion – chwalu'r chwedlau | - Cyflwyno cynllun ffliw clwstwr cynhwysfawr i gynyddu’r nifer sy’n cael brechiadau. - Cyflwyno hyfforddiant ‘Helpu Fi i Stopio’ i ddiweddaru cofnodion ymarfer er mwyn cynorthwyo i roi’r gorau i ysmygu - Defnyddio gwirfoddolwyr i gysylltu â'r rhai nad ydynt yn ymateb; prawf sgrinio'r coluddyn a phrawf sgrinio serfigol - Gwella cyfeirio a gwasanaethau i ofalwyr - Clwstwr i ddatblygu protocolau clir rhwng yr holl bartneriaid |

Gweithredir y cynllun gan ddefnyddio galluogwyr; technolegol, gweithlu, cyfathrebu ac ymgysylltu, ariannol. Cliciwch yma

# 2. EDRYCH YMLAEN

Daeth pandemig byd-eang 20/2021, coronafeirws COVID-19, â llawer o heriau yn ei sgil y bu’n rhaid i’r clwstwr addasu’n gyflym ar eu cyfer. Trwy gydweithio’n agos a chydweithio ar wahanol elfennau, fe wnaethom gynnal gwasanaethau er budd ein cymunedau. Bu’n rhaid i ni sefydlu hybiau Covid fel rhan o strategaeth ehangach bwrdd iechyd Bae Abertawe y gwnaethom lwyddo i’w gwneud ag ymdrech gydweithredol y tair meddygfa. Roedd hyn yn cynnwys rota wythnosol i reoli’r ganolfan ar gyfer unrhyw gleifion yr effeithiwyd arnynt gan Covid. Rhaid diolch i CGGA am y gefnogaeth a ddarparwyd wrth gyflwyno rhaglen frechu COVID-19 a’u cefnogaeth i gydlynu gwirfoddolwyr i ddarparu’r clinigau hynny.

Yn ogystal â hyn, fe wnaethom barhau i gyflwyno’r ward rithwir a sefydlwyd ym mis Tachwedd 2020 ac sydd hyd yma wedi darparu mynediad ar unwaith at wasanaethau diagnostig a gofal iechyd allweddol, gan osgoi derbyniadau ysbyty posibl i dros 150 o gleifion. Er mwyn ehangu ei gymorth cofleidiol cyfannol mae bellach yn cynnwys staff a gwasanaethau amlddisgyblaethol, gan gynnwys therapïau, gwasanaethau cymdeithasol a'r sector gwirfoddol drwy CGGA. Mae’r model hwn wedi’i fabwysiadu gan dri chlwstwr arall ac mae wedi cael cefnogaeth prif weithredwr y bwrdd iechyd a’r gyfarwyddiaeth gofal sylfaenol, rydym yn falch iawn o’i hymdrech barhaus a’r parodrwydd i wneud i hyn weithio.

Dros y chwe mis diwethaf rydym wedi gweld gwasanaethau yn enwedig meddygfeydd yn dychwelyd i normal ond gyda phwysau ychwanegol a mwy o alw. Mae hyn wedi cael effaith sylweddol ar eu gwaith bob dydd ac rwy'n falch o ddweud eu bod wedi gweithio drwyddo o ystyried y diffyg parhaus o ran gwasanaethau mewn mannau eraill yn y bwrdd iechyd. Rydym wedi gorfod rheoli achosion cynyddol gymhleth yn enwedig y cleifion hynny a oedd ar y rhestr aros am ofal cleifion allanol ac ymchwiliadau.

Rydym wedi bod yn ffodus ein bod wedi datblygu canolbwynt iechyd meddwl yn y clwstwr dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf sydd, gyda’r cynnydd yn y galw am achosion iechyd meddwl yn ystod y pandemig byd-eang, wedi bod o fudd mawr i’r clwstwr a chleifion trwy ddarparu gofal priodol iddynt mewn modd amserol. Gobeithiwn y bydd hyn yn parhau ac rydym wedi comisiynu gwerthusiad annibynnol i archwilio sut y gallwn gyflwyno hyn orau â phosibl dros y blynyddoedd i ddod. Yn ogystal, mae rôl gweithiwr anghenion cymhleth wedi'i hychwanegu at y ganolfan mewn ymateb i anghenion y rhai sy'n byw gyda cham-drin domestig, camddefnyddio sylweddau ac anghenion iechyd meddwl cysylltiedig. Mae hyn hefyd yn amodol ar werthusiad annibynnol ac mae wedi creu llawer o ddiddordeb gyda phartneriaid allanol.Y flwyddyn nesaf bydd gennym yr her newydd o ddechrau gweithredu’r rhaglen Datblygu Clystyrau Carlam sydd â’r nod o alinio gwaith clwstwr â blaenoriaethau rhanbarthol ein holl bartneriaid, gan ddod â chyfnod newydd i ddatblygiad clystyrau.

Dr Iestyn Davies, Arweinydd Clwstwr

Cwmtawe

## 2a. DADANSODDIAD SWOT

| CRYFDERAU - Arweinyddiaeth gref gan yr Arweinydd Clwstwr - Perthynas waith gydweithredol gref rhwng Partneriaid ar brosiectau - Seilwaith datblygedig o fewn y clwstwr - Gwneud penderfyniadau a chamau gweithredu er lles y clwstwr nid dim ond yr arfer - Ffynonellau cyllid allanol | GWENDIDAU - Cysondeb wrth sicrhau bod neges y clwstwr yn cael ei chyfleu’n ôl i sefydliadau partner a bod eu meddyliau’n cael eu bwydo i’r clwstwr - Yr oedi o ran gallu prif ffrydio prosiectau effeithiol er mwyn rhyddhau arian gan alluogi i arloesi barhau - Y diffyg amser/adnoddau sydd ar gael mewn practisau a sefydliadau partner ar gyfer gwaith clwstwr oherwydd galwadau sy’n cystadlu - Cynaliadwyedd ar gyfer cynlluniau y tu hwnt i'r Gronfa Trawsnewid |
| --- | --- |
| CYFLEOEDD - Cynyddu gweithio agosach gyda gofal eilaidd - Datblygu canolbwynt iechyd meddwl - Datblygu Lles ymhellach o fewn gwaith Clwstwr Cwmtawe - Hyfforddiant a datblygiad i dimau gofal sylfaenol ymgysylltu â ffyrdd newydd o weithio a chyfeiriad a nodau’r clwstwr - Ymgorffori'r tîm amlddisgyblaethol estynedig o fewn y Clwstwr - Ariannu Trawsnewid - Digideiddio/Moderneiddio - Gwella Mynediad - Penodi arweinydd clwstwr newydd | BYGYTHIADAU - Yr anallu i ail-fuddsoddi mewn prosiectau newydd oherwydd nad yw rhai llwyddiannus yn cael eu prif ffrydio - Llai o ddyraniad cyllideb gan Lywodraeth Cymru - Newid Polisi'r Llywodraeth ynghylch Clystyrau (ACD) - Cynnydd ym maint y rhestrau oherwydd datblygiadau tai - Nifer y Nyrsys sydd i fod i ymddeol yn y 5 mlynedd nesaf. - Newidiadau trefniadol BIPBA - Galw aruthrol oherwydd pandemig byd-eang - Biwrocratiaeth y Bwrdd Iechyd fel rhwystr i wneud penderfyniadau - Penodi arweinydd clwstwr newydd |

# 3. GWELEDIGAETH/DATGANIAD CENHADAETH

Nod Clwstwr Cwmtawe yw bod ar flaen y gad yng Nghymru gan alluogi model cymdeithasol o iechyd a lles, gan sicrhau bod cleifion yn cael y cymorth mwyaf posibl i gael mynediad at y mecanweithiau sydd eu hangen i fyw bywyd iach.

Bydd yn gwneud hyn drwy ddatblygu canolbwynt o wasanaethau ar gyfer ei boblogaeth, gan gynnwys meddygfeydd, y gymuned eu hunain a phartneriaid allweddol; darparu hyn ar y cyd ag ethos cymdeithasol, gan sicrhau manteision gwirioneddol a diriaethol i gleifion Clwstwr Cwmtawe

# 4. CEFNDIR STRATEGOL A MEYSYDD BLAENORIAETH

## CEFNDIR STRATEGOL

Mae Model Gofal Sylfaenol Cymru yn nodi sut y bydd gofal sylfaenol yn gweithio o fewn y system gyfan i ddarparu dull yn seiliedig ar le. Mae ein gwaith Clwstwr yn greiddiol i hyn i sicrhau bod gofal yn cael ei gydlynu’n well i hyrwyddo lles unigolion a chymunedau a bydd yn parhau i gael ei ddatblygu drwy’r timau cynllunio clwstwr amlddisgyblaethol, amlasiantaethol sy’n adlewyrchu holl gyfraniadau partneriaid.

Mae’r Clwstwr yn parhau i ganolbwyntio adnoddau ar gyflawni nodau a dyheadau Model Gofal Sylfaenol Cymru ac er mwyn darparu ar gyfer gwelliannau, mae ein cynllun yn hyblyg a bydd yn cael ei ategu gan waith parhaus i ddatblygu cynlluniau gweithredu a pherfformiad yn erbyn y Nodau, Dulliau a’r Cynllun Gweithredu Canlyniadau a nodwyd.

Mae CTCI Clwstwr 2022/23 yn cael ei ddatblygu yn unol â’r cyd-destun strategol cenedlaethol, rhanbarthol a lleol ac i fynd i’r afael â:

- Gwydnwch COVID 19

- Cerrig Milltir Cyflawni Weinidogol

- Blaenoriaethau Clwstwr Gofal Sylfaenol Lleol

- Blaenoriaethau Lleol sy’n cael eu dylanwadu gan CTCI y Bwrdd Iechyd, y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol, Rhaglenni Strategol Cenedlaethol a Model Gofal Sylfaenol Cymru

- Fframwaith Cynllunio GIG Cymru

- Wedi’i fframio yng nghyd-destun Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

- Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014

- Cynllun Cyflawni Strategol Datgarboneiddio GIG Cymru 2021-2030

Fel rhan o’r broses i ddatblygu’r CTCI hwn, rydym wedi gweithio’n agos gyda chydweithwyr yn y Bwrdd Iechyd i integreiddio â Chynlluniau Tymor Canolig Integredig y Byrddau Iechyd a threfniadau cynllunio, megis cynlluniau cyflawni ar gyfer gwasanaethau Canser ac Iechyd Meddwl, ac o dan gyd-destun y Cynllun Gwasanaethau Clinigol (CSP). Mae’r CSP yn parhau i fod yn brif fap ffordd ar gyfer darparu gwasanaethau i’n cymunedau yn y tymor hir ac mae cynllunio a darparu Clwstwr yn parhau i fod yn gyson â phedair egwyddor y CSP

Ym Mae Abertawe, nod Clystyrau Gofal Sylfaenol yw:

- Gweithio tuag at y Model Gofal Sylfaenol i Gymru

- Atal afiechyd

- Datblygu ystod ac ansawdd o wasanaethau yn y gymuned

- Sicrhau bod gwasanaethau yn y gymuned yn cael eu cydlynu'n well

- Gwella cyfathrebu a rhannu gwybodaeth rhwng gweithwyr proffesiynol

- Hwyluso cydweithio agosach rhwng gwasanaethau yn y gymuned a gwasanaethau ysbyty

- Cefnogi cynaliadwyedd gofal sylfaenol

Yn ogystal, mae gwaith Clwstwr wedi’i strwythuro i gwmpasu Strategaeth Sefydliadol gyffredinol y Bwrdd Iechyd fel y nodir isod yn gryno:

Mae strategaethau a blaenoriaethau sefydliadol nifer o bartneriaethau rhanbarthol allweddol hefyd yn cael eu cyfrif yn ein gwaith cynllunio gan gynnwys:

- Cynlluniau Llesiant Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot

- Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Morgannwg

- Bwrdd Trawsnewid Oedolion

- Bwrdd Trawsnewid Plant ac Oedolion Ifanc

- Y Bwrdd Trawsnewid Integredig

## MEYSYDD BLAENORIAETH STRATEGOL CTCI CLWSTWR

Yn ystod y broses gynllunio, ystyriodd arweinwyr Clystyrau BIPBA yr ystod o feysydd blaenoriaeth strategol Byrddau Iechyd, a chytunwyd i ganolbwyntio eu gwaith cynllunio Clystyrau ar ystod allweddol o chwe maes blaenoriaeth o’r canlynol:

Gwella Gofal Heb ei Gynllunio

Gwella Gofal Wedi'i Gynllunio

Gwella Gofal Canser a Gofal Lliniarol

Atal a Lleihau Anghydraddoldebau Iechyd

Plant, Pobl Ifanc a Mamolaeth

Gwella Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu a'r 7 nod

Yn ogystal, mae’r Clwstwr wedi mapio drwy gydol ei Gynllun Gweithredu GMO lle mae gwaith yn cael ei wneud sy’n gorgyffwrdd â Meysydd Blaenoriaeth Strategol gweddill y Byrddau Iechyd, Blaenoriaethau Gweinidogol (mis Gorffennaf 2021) ac sy’n mynd i’r afael â Phedwar Niwed Covid.

Meysydd Blaenoriaeth Strategol eraill y Bwrdd Iechyd

- Ymateb i Covid   (gan gynnwys mynd i'r afael â phedwar niwed Covid)

- Gwella Ansawdd Cleifion a'r 5 nod Ansawdd a Diogelwch

- Gwella Gofal Wedi'i Gynllunio

- Cynyddu Gallu Digidol

- Gwella gwasanaethau sylfaenol, cymunedol a therapi

Adnewyddwyd blaenoriaethau gweinidogol ym mis Gorffennaf 2021:

- Cymru Iachach - fel y cyd-destun polisi trosfwaol

- Iechyd y boblogaeth

- Covid - ymateb

- Adferiad y GIG

- Iechyd meddwl a lles emosiynol

- Cefnogi’r gweithlu iechyd a gofal

- Cyllid y GIG a rheoli o fewn adnoddau

- Gweithio ochr yn ochr â Gofal Cymdeithasol

Mae clystyrau hefyd wedi ystyried y galluogwyr a'r rhaglenni sydd ar waith a fydd yn cefnogi i hwyluso'r cynllun a'r blaenoriaethau ehangach a nodir uchod ac wedi nodi'r rhain ar ddiwedd y cynllun gweithredu GMO yn adran 6 isod.

Yn olaf, mae Clystyrau hefyd wedi ystyried Pedair blaenoriaeth y Rhaglen Strategol a byddant yn parhau i fynd i’r afael â’r rhain drwy gydol y flwyddyn:

- Datblygiad Clwstwr Carlam;

- Gofal Sylfaenol Brys;

- Seilwaith Cymunedol a

- Lles Meddyliol

Mae ystyried y meysydd blaenoriaeth hyn yn sicrhau dull cadarn o ddarparu gwasanaethau diogel o ansawdd a gwella'r boblogaeth iechyd wrth gynnal y dull llai manwl y gofynnwyd amdano ar gyfer datblygu'r CTCIs yn y cyfnod cyflawni blynyddol cyn gweithredu'r Rhaglen Datblygu Clystyrau Carlam genedlaethol. Mae manyleb amlinellol yr ACD a drafodir yn genedlaethol yn cael ei hystyried ar hyn o bryd gan Arweinwyr Clystyrau i nodi gofynion a chyfyngiadau allweddol i 2022-23 fel proses barhaus, ochr yn ochr â thrafodaethau Byrddau Iechyd ac Awdurdodau Lleol yn y rhanbarth.

# 5. UCHAFBWYNTIAU ANGHENION CLYSTYRAU

Mae proffil anghenion clystyrau helaeth wedi’i ddatblygu ar gyfer pob un o’r 8 clwstwr o fewn y Bwrdd Iechyd. Mae’r ddogfen hon ar gael ar wahân, ystyriwyd cynnwys y proffil anghenion ar gyfer Clwstwr Llwchwr gyda’r uchafbwyntiau isod:

## CRYNODEB

Gofalwyr: Mae 8501 o ofalwyr yn Abertawe yn darparu 50 neu fwy o oriau di-dâl o ofal. O'r rheini, mae 5873 dros 50 oed. Disgwylir i nifer y gofalwyr a ragwelir barhau i godi

Anabledd: Amlygodd data o gyfrifiad 2011 fod canran y bobl yn Abertawe yr oedd eu gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi'u cyfyngu fel 11% neu'n gyfyngedig iawn â 13%.  Yn 2019, ar gyfartaledd mae gan ardal Bae Abertawe 26.6% o bobl o oedran gweithio sy’n anabl craidd EA neu anabledd sy’n cyfyngu ar eu gallu i weithio, 2% yn uwch na chyfartaledd Cymru

Gordewdra: Cofnodwyd bod 12% o boblogaeth y Clwstwr yn 2018 gan feddygon teulu yn ordew – hwn oedd yr uchaf yn Abertawe.

Alcohol: Bae Abertawe sydd â'r gyfran uchaf o boblogaeth sy'n yfed mwy na'r canllawiau a argymhellir (21.1%) Abertawe 20.8% a chyfartaledd Cymru yw 19%.  Roedd derbyniadau penodol i alcohol gan ddynion (165) yn fwy na dwbl y nifer o fenywod (303) yn Abertawe yn 20217/18 yn ogystal â marwolaethau sy'n benodol i alcohol ay 18.9% ac 8.2% yn y drefn honno.  Mae marwolaethau sy'n gysylltiedig ag alcohol ym Mae Abertawe (14.6% neu 58.9 o farwolaethau fesul 100 mil) yn uwch na chyfartaledd Cymru (12.5% fesul 100 mil) ac yn ail uchaf ar ôl Cwm Taf Morgannwg (16.8% fesul 100 mil).

Ysmygu: derbyniadau y gellir eu priodoli, EASR fesul 100,000 Roedd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe 1488 o dderbyniadau a oedd yn uwch na chyfartaledd Cymru (1427) yn ystod 2016/17 i 2018/19. Yr ail uchaf yng Nghymru.  Roedd bron i 6% o’r holl dderbyniadau i’r ysbyty ar gyfer dynion a bron i 4% o fenywod i’w priodoli i ysmygu yn ystod y cyfnod hwn yn BIPBA.

Canser: Yn 2018 roedd marwolaethau o ganser yr ysgyfaint ddwywaith cymaint â chanserau eraill ac nid oedd marwolaethau o ganser y prostad ymhell ar ei hôl hi.

Sgrinio: Yn 2017/18 mae clwstwr Cwmtawe yn is na tharged prawf sgrinio’r coluddyn o 60% ar 56.1%.  Mae'n is na'r targed prawf sgrinio serfigol o 80% ar 73.6% ond mae dros y targed Ymlediad Aortig Abdomenol o 80% ar 84%.

Brechiadau: Mae'r defnydd cryno yn nodi bod Cwmtawe'n perfformio'n dda, gan gyflawni dros 95% yn y rhan fwyaf o ardaloedd. Yr unig gategori o dan 90% oedd y gyfradd atgyfnerthu 3 mewn 1 yn eu harddegau ar 88.1%. ------ brechiadau ysgol

Diabetes: Roedd diagnosis a chofrestriadau diabetes, yn hen ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro-Morgannwg (BIP ABM), ychydig yn uwch na chyfartaledd Cymru; 6.21 a 6.03 yn y drefn honno. Mae gan Gwmtawe gyfradd uwch o 6.3%

Methiant y Galon: Er nad yw Cwmtawe (1.8) ond ychydig yn uwch na chyfartaledd Cymru (1.1) yn ôl ffigurau 2018, mae ganddo un o’r lefelau uchaf o ddiagnosis o fethiant y galon a gofnodwyd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ynghyd â Chymoedd Uchaf. Mae ffigurau'n awgrymu bod cyfraddau methiant y galon yn genedlaethol yn parhau i godi.

Iechyd Rhywiol: Yn 2018/19 mae Cynllun Gwyliadwriaeth Iechyd Rhywiol Cymru yn cymharu’r cyfnod 6 mis Hydref 2018 i Fawrth 2019 sy’n amlygu:

- Mwy o siffilis (cynnydd o 22%), gonorea (14%), a phwl cyntaf o herpes (7%)

- O bryder, bu cynnydd o 76% mewn diagnosis o siffilis ymhlith pobl dan 25 oed

- Llai o ddiagnosis newydd o HIV (43%)

Gwelwyd cynnydd mewn diagnosis o Glamydia yn BIP ABM, o gymharu â gostyngiad o 3% yng Nghymru. Y cynnydd mwyaf a welwyd mewn dynion (+20%) a dynion sy’n cael rhyw gyda dynion (+83%).  Nododd y newid canrannol mewn diagnosis clamydia a wnaed mewn clinigau ISH o Ch4 2017- Ch1 2018 i Ch4 2018-Ch1 2019, fesul BILl o ran preswylio, rhyw a rhywioldeb gynnydd cyffredinol o 58% mewn diagnosis Gonorea yn BIP ABM, o gymharu â chynnydd o 58% yng Nghymru. 13%. Gwelodd y mwyafrif o Fyrddau Iechyd gynnydd mewn diagnosis o Gonorea ond nid oedd yr un mor serth â BIP ABM. Y cynnydd mwyaf a welwyd mewn dynion sy’n cael rhyw gyda dynion (105%).

Ceiswyr lloches, ffoaduriaid ac ymfudwyr: Ym mis Mehefin 2018, roedd Abertawe yn gartref i 957 o geiswyr lloches. Mae'r ffigwr yn newid yn gyson yn dibynnu ar y sefyllfa wleidyddol. Ers dechrau’r Cynllun Adsefydlu Pobl Agored i Niwed o Syria ar ddiwedd 2015, roedd Cymru hefyd wedi dod yn gartref i 854 o ffoaduriaid o Syria, wedi’u gwasgaru ymhlith pob awdurdod lleol.

Er bod y pandemig COVID-19 wedi gweld y cynnydd mewn technoleg o fudd i lawer o gleifion gael mynediad at wasanaethau, mae wedi creu rhwystr i ymfudwyr a cheiswyr lloches sydd yn ei dro wedi rhoi pwysau ychwanegol ar wasanaethau cymorth fel y Tîm Mynediad Iechyd. Fel arfer ychydig iawn o sgiliau siarad Saesneg sydd gan ymfudwyr a cheiswyr lloches, os o gwbl, sydd wedi golygu bod diffyg cyswllt wyneb yn wyneb oherwydd y pandemig wedi creu effaith negyddol ar gael mynediad at wasanaethau iechyd.

Myfyrwyr: Problemau iechyd meddwl. Mae 94% o brifysgolion y DU wedi profi cynnydd sydyn yn nifer y bobl sy’n ceisio cael mynediad at wasanaethau cymorth, gyda rhai sefydliadau’n sylwi ar gynnydd triphlyg. Yn ôl adroddiad Unite Student Insight 2019, mae canran y myfyrwyr sy’n ystyried bod ganddyn nhw gyflwr iechyd meddwl wedi codi, ac mae bellach yn 17%. Mae hyn wedi codi o 12% yn 2016. Fel mewn blynyddoedd blaenorol, gorbryder ac iselder – y ddau yn aml – oedd y cyflyrau a adroddwyd amlaf.

Carcharorion sy'n oedolion: Mae 79% o'r trigolion presennol wedi bod yng Ngharchar Abertawe ers llai na chwe mis. Mae hyn yn gosod prif bwyslais gofal iechyd ar nodi a rheoli anghenion iechyd uniongyrchol. Mae arosiadau byr yn ei gwneud hi'n anoddach sylwi ar amodau cudd a hirdymor, yn enwedig y rhai lle gall prawf sgrinio fod yn anaml. Rhoi hwb i ymyrraeth ychwanegol ar ôl rhyddhau.  Y mathau mwyaf cyffredin o anabledd a gofnodwyd oedd problemau iechyd meddwl ac anableddau amhenodol.

Rhagnodi cyffredinol: Er bod Bae Abertawe ar y trywydd iawn i gyflawni'r gostyngiad o 25%, o'i gymharu â Chymru a Lloegr fel Bwrdd Iechyd, rydym yn parhau i fod yn allanolyn o ran y defnydd cyffredinol o wrthfiotigau.  Mae Cwmtawe wedi gweld cynnydd yn y presgripsiwn o Gabapentinoidau (1.8%) ac atalyddion Pwmp Protein (2.67%)

Iechyd Meddwl: Nododd offeryn Lles Meddwl yng Nghymru Iechyd Cyhoeddus Cymru yn 2018 fod ymatebwyr yn Abertawe wedi nodi’r lefel uchaf o lesiant isel. Adroddodd oedolion 65 oed a throsodd lefelau uwch o les na grwpiau oedran iau.

Teimlad o werth chweil - roedd gan awdurdod lleol Abertawe un o'r sgorau sgôr cyffredinol isaf, sef 81.5.

Teimlad Isel o Bryder: Abertawe yw'r isaf (60.0) ac yn is na Chymru (62.8). Roedd grwpiau oedran 55-64, 65-74 a 75+ yn fwy tebygol o fod ag ymdeimlad isel o bryder

Teimlad Uchel o Hapusrwydd – BIP Bae Abertawe a ddangosodd y ganran isaf (72.0) na gweddill Cymru a chyfartaledd Cymru (74.7).

Hunanladdiad:  Rhwng 2014 a 2018 roedd y gyfradd hunanladdiad ar gyfer BIP Bae Abertawe yn 12.3 fesul 100,000 o’r boblogaeth, sy’n cyfateb i 208 o farwolaethau a gofnodwyd drwy hunanladdiad. Mae hyn yn unol â chyfartaledd Cymru, sef 12.3 fesul 100,000. Dangosodd dadansoddiad ychwanegol a gynhaliwyd yn gynnar yn 2019 fod cyfraddau hunanladdiad yn ystod 2008-17 yn uwch ymhlith dynion na merched yn Abertawe, sy’n unol â’r cyfartaledd cenedlaethol. Ymhlith dynion, roedd y cyfraddau uchaf yn y grŵp oedran 25 – 54 yn Abertawe. Dywedodd 41% o bobl drawsryweddol iddynt geisio lladd eu hunain o gymharu ag 1.6% o'r boblogaeth gyffredinol.  Bu 28 o hunanladdiadau o fewn Clystyrau Abertawe Ebrill 2020 - Mawrth 2021.

Dementia: Yn BIP Prifysgol Bae Abertawe mae tua 5,607 o unigolion wedi'u cofrestru â dementia, sy'n debygol o fod yn amcangyfrif rhy isel oherwydd nad yw'r symptomau'n cael eu hadnabod ac oherwydd oedi gyda diagnosis.

Er bod dementia fel arfer yn effeithio ar bobl hŷn, nid yw'n rhan anochel o'r broses heneiddio (WHO; 2012. Dementia: blaenoriaeth iechyd y cyhoedd). Felly, gall fod yn addas ar gyfer atal sylfaenol, codi ymwybyddiaeth i leihau stigma a lleihau rhwystrau i ddiagnosis cynnar a chymorth i ofalwyr i leihau'r baich economaidd a gwella ansawdd bywyd.

## FFEITHIAU ALLWEDDOL ARDAL LEOL

  - Mae Clwstwr Cwmtawe yn gwasanaethu poblogaeth (cofrestredig â meddygon teulu) o 42,067 (ar 01.04.2021) a dyma'r trydydd clwstwr lleiaf yn ôl poblogaeth gofrestredig yn Ardal y Bwrdd Iechyd. (Ffynhonnell – Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru)

  - Mae'n 1 o 5 clwstwr yn sir Abertawe.

  - O'r 20% o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is mwyaf difreintiedig yng Nghymru, mae 17 yn Abertawe, a 9 yng Nghlwstwr Cwmtawe (Ffynhonnell - https://www.swansea.gov.uk/wimd2019)

  - Mae’r clwstwr hwn yn cynnwys 36 ACEHI. (Ffynhonnell - https://www.swansea.gov.uk/communityareaprofiles)

  - Mae’r Clwstwr yn ddaearyddol yn cwmpasu’r wardiau: Bonymaen, Clydach, Glandŵr (rhan), Llangyfelach (rhan), Llansamlet, Treforys, Mynyddbach (rhan) (Ffynhonnell Cwmtawe – CTCI)

  - Byddai taith ffordd o Fynyddbach i Fonymaen yn cymryd 14 munud ac yn ymestyn dros bellter o 4.5 milltir. (Ffynhonnell - Google Maps)

  - Mae 1 ysbyty o fewn Clwstwr Cwmtawe; Ysbyty Treforys

  - Yn seiliedig ar y twf a ragwelir yn y boblogaeth yn Abertawe, a ddarperir yn adran 2, rhagwelir y bydd cynnydd o 6.94% yn y boblogaeth rhwng 2018 a 2043. Ar sail y boblogaeth breswyl yn ardal glwstwr Cwmtawe o 58,489 (Ffynhonnell -- Rhagamcanion poblogaeth fesul awdurdod lleol a blwyddyn (llyw.cymru)) gallai hyn gynyddu i 61,548

  - Mae gan Glwstwr Cwmtawe tua 10,940 o drigolion dros 65 oed a throsodd (18.7%) sy’n is na chyfartaledd Cymru o 21%. (Ffynhonnell Sylfaenol - Amcangyfrifon poblogaeth canol 2018 (Ffynhonnell: Amcangyfrifon poblogaeth ardaloedd bach (2018), ONS) Ffynhonnell Eilaidd - CTCI Clwstwr

  - Mae gan ardal y Clwstwr 3 Meddygfa (mae dwy ohonynt yn gweithredu cangen).

  - Mae gan yr ardal 12 fferyllfa gymunedol. (Ffynhonnell – Clwstwr IMPT 2020 – 2023)

  - Mae 7 practis deintyddol sy'n cynnig triniaeth GIG a 5 practis optometreg. (Ffynhonnell – Clwstwr IMPT 2020 – 2023)

  - Mae yna;

- 4 Cartref Gofal Cofrestredig Deuol

- 0 Cartrefi Gofal Dementia • Cartrefi Gofal Preswyl

- 0 Cartref Awdurdod Lleol

  - Yn ôl Cyfrifiad 2011 mae 11.4% o bobl 3 oed a hŷn yng Abertawe yn gallu siarad Cymraeg

  - Mae 1 fferyllfa yng Nghlwstwr Cwmtawe lle nodir ieithoedd llafar yn ogystal â Saesneg, Cymraeg yn ogystal â Phwnjabeg ac Wrdw.

  - Yn ôl Cynllun Datblygu Lleol Cyngor Abertawe (2010-2025) amcangyfrifir y bydd lleiafswm o 1,465 o gartrefi yn cael eu hadeiladu yng Nghlwstwr Cwmtawe.

# 6. CYNLLUN GWEITHREDU – Nodau, Dulliau, Canlyniadau (GMO)

Mae ein cynllun yn gynllun hyblyg a fydd yn cael ei ategu gan waith parhaus i ddatblygu cynlluniau gweithredu a pherfformiad yn erbyn y Nodau, Dulliau a Chynllun Gweithredu Canlyniadau a nodwyd.

Mynd i'r afael â Blaenoriaethau Gweinidogol

Cymru Iachach – fel y cyd-destun polisi trosfwaol

Iechyd y Boblogaeth

Ymateb Covid

Adferiad y GIG

Iechyd Meddwl a Lles Emosiynol

Cefnogi’r Gweithlu Iechyd a Gofal

Cyllid y GIG a Rheoli o fewn Adnoddau

Gweithio Ochr yn Ochr â Gofal Cymdeithasol

ALLWEDD:

Meysydd Blaenoriaeth Strategol

Ymateb i Covid

Gwella Ansawdd Cleifion a'r 5 nod Ansawdd a Diogelwch

Gwella Profiad Staff

Gwella Gofal Heb ei Gynllunio

Gwella Gofal Wedi'i Gynllunio

Cynyddu Gallu Digidol

Gwella Gofal Canser a Gofal Lliniarol

Atal a Lleihau Anghydraddoldebau Iechyd

Plant, Pobl Ifanc a Mamolaeth

Gwella gwasanaethau sylfaenol, cymunedol a therapi

a'r 6 blaenoriaeth Sylfaenol a Chymunedol

Gwella Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu a'r 7 nod

| 1. GWELLA GOFAL WEDI'I GYNLLUNIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NODAU | DULLIAU | CANLYNIADAU |
| 1.1 | Cyflawni targedau rhagnodi trwy leihau presgripsiynau ar gyfer gabapentinoidau ac atalydd pwmp protein (yn amodol ar ddatrys y prinder cenedlaethol o ddewisiadau eraill) | Adolygu cleifion sy'n rhagnodi gabapentinoidau ar hyn o bryd ac atalydd pwmp protein sydd wedi cynyddu 1.8% a 2.4% yn y drefn honno. | Gostyngiad mewn lefelau rhagnodi Gabapentinoidau o 4% Atalyddion Pwmp Protein o 6% yn dibynnu ar brinder cenedlaethol o ddewisiadau eraill yn cael eu datrys |
| 1.2 | Methiant y Galon: Gweithredu Cynllun Gofal Methiant y Galon Gofal Sylfaenol Bae Abertawe | Cyd-gynhyrchu cynlluniau gofal 12 mis gyda chleifion sy'n profi methiant y galon, trwy ysgogiad cleifion ar gyfer newid ymddygiad. I gynnwys ysmygu, ymarfer corff a chyngor dietegol ynghyd â chyfeirio at adnoddau Sefydliad Prydeinig y Galon’. | 100% o gleifion i fod â chynllun gofal wedi'i ddogfennu Adroddodd 10% Mwy o hyder personol wrth reoli eu cyflwr Mae 10% o gleifion wedi adrodd cynnydd mewn pwysigrwydd hunanreolaeth a newid ymddygiad Holiaduron cleifion i ddarparu lefel o newid ymddygiad |
| 1.3 | Gwella profiad cleifion ar gyfer y cleifion hynny sydd ar restrau aros gofal eilaidd  | Rhoi’r Prosiect Paratoi ar gyfer Llawfeddygaeth ar waith: - Optimeiddio cleifion ar gyfer llawdriniaethau/triniaethau wedi'u cynllunio gan alluogi dewisiadau ffordd o fyw iachach. | Rhagdybiaeth profi prosiect newydd Gwell canlyniadau i gleifion wrth iddynt aros am lawdriniaeth Gwella adferiad ar ôl triniaeth/llawdriniaeth. Gwella lles cyffredinol y claf Lleihau'r galw am ofal iechyd Gwell profiad i gleifion wrth iddynt aros am lawdriniaeth |

| 2. GWELLA GOFAL CANSER A GOFAL LLINIAROL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NODAU | DULLIAU | CANLYNIADAU |
| 2.1 | Atal canser | Hyrwyddo model a ddatblygwyd ar gyfer prawf Sgrinio Coluddion Cymru (mewn partneriaeth ag Iechyd Cyhoeddus Cymru) Cysoni hyrwyddiad â mynediad i unedau prawf sgrinio symudol gan Iechyd Cyhoeddus Cymru Hyrwyddo Canser Serfigol yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth (mis Ionawr 2022) Hyfforddi gwirfoddolwyr mewn ymwybyddiaeth o wasanaethau prawf sgrinio | Nifer y rhai nad ydynt wedi ymateb y cysylltwyd â hwy Mae cyfryngau cymdeithasol yn taro ac yn rhannu Cynnydd yn y nifer sy'n cael prawf sgrinio'r coluddyn a phrawf sgrinio serfigol. Nifer y gwirfoddolwyr a hyfforddwyd ac a ddefnyddir |

| 3. GWELLA GOFAL HEB EI DREFNU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NODAU | DULLIAU | CANLYNIADAU |
| 3.1 | Datblygu Gofal Cymunedol integredig drwy ddarparu rheoli achosion cymhleth er mwyn cynnal annibyniaeth ac atal derbyniadau diangen i'r ysbyty. | Cyflogi nyrs Eiddilwch (contract 2 flynedd). Cyflwyno'r fframwaith eiddilwch i feddygfeydd clwstwr | Rhagdybiaeth profi prosiect newydd Cefnogi rheolaeth gofal dros 150 o gleifion drwy wardiau rhithwir. Dynodi 30% o gleifion sydd wedi'u dosbarthu'n eiddil. Gwell ymagweddau partneriaeth at ofal. Cefnogi llai o dderbyniadau i'r ysbyty. |
| 3.2 | Cynyddu tîm amlddisgyblaethol gyda ffocws ar gleifion sy'n profi TD, camddefnyddio sylweddau ac iechyd meddwl gwael | Cyflogi gweithiwr anghenion cymhleth (contract 2 flynedd) | Prosiect Nofel – Profi Rhagdybiaeth. Gwerthusiad annibynnol yn cael ei wneud. - Mae tystiolaeth wedi lleihau’r galw ar feddygon teulu gydag uchelgais o 30% - Gwell cymorth i gleifion gymryd cyfrifoldeb am eu hiechyd eu hunain – arolygon canlyniadau - Pob claf ag anghenion cymhleth i gael cymorth wedi’i deilwra drwy gydgynhyrchu - Gwell mynediad at ffynonellau cymorth eraill Nifer yr atgyfeiriadau at asiantaethau eraill - Nodi a meintioli achos ‘cudd’ problemau iechyd corfforol a meddyliol gwael. Asesiadau cychwynnol. - Dynodi materion diogelu yn well - Prawf cysyniad wedi'i nodi ac yn cefnogi pryderon a godwyd gan bartneriaid trwy Bartneriaeth Abertawe Mwy Diogel |
| 3.2 | Datblygu Gofal Cymunedol integredig trwy ddarparu ward rithwir o fewn y clwstwr. | Datblygu rhith ward clwstwr | 150 o gleifion yn cael eu gweld/cefnogi o fewn wardiau rhithwir y flwyddyn o'r 2 feddygfa sy'n cymryd rhan. Mae 83% o gleifion a welwyd o fewn Croeso Cymru wedi cael mynediad gwell at wasanaethau diagnostig Gwerthusiad i'w wneud gan y tîm QI |

| 4. GWELLA IECHYD MEDDWL AC ANABLEDDAU DYSGU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NODAU | DULLIAU | CANLYNIADAU |
| 4.1 | Gwell mynediad at therapïau seicolegol dwysedd isel a dwysedd uchel i wella mynediad at Iechyd Meddwl Gwella ataliaeth a hunanofal | Comisiynu therapïau Seicolegol | - Cefnogi cyflawni'r amser aros mwyaf am therapïau seicolegol dwyster uchel o 26 wythnos ac aros o 56 diwrnod ar gyfer therapïau eraill. - Mynediad cyflym at therapïau seicolegol - Bydd gan 81% o gleifion a welir ganlyniadau gwell i gleifion – fel y nodir yn yr adroddiad diwedd blwyddyn - Nifer y cleifion sy'n cael cymorth |
| 4.2 | Mynediad Amserol at wasanaethau Iechyd Meddwl o fewn Gofal Sylfaenol | Cyflogi Gweithiwr Brysbennu a Lles Iechyd Meddwl Clwstwr | Rhagdybiaeth profi Prosiect Nofel - Cyflawni model clwstwr ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl mewn gofal sylfaenol - Mae cleifion ag anghenion iechyd meddwl yn cael eu hatgyfeirio ar gyfer y gwasanaeth cywir ar yr amser cywir. Astudiaethau achos mewn adroddiadau chwarterol - Mae cleifion sydd eisoes yn hysbys i wasanaethau iechyd meddwl eilaidd yn cael darpariaeth cam-i-fyny/cam i lawr. Dull mesur i'w benderfynu - Mwy o Dimau Amlddisgyblaethol ac opsiynau ar gyfer atgyfeirio - Gostyngiad yn y galw am apwyntiadau gyda meddygon teulu cleifion ag iechyd meddwl gwael |
| 4.3 | Atal hunanladdiad: Gwell canlyniadau i gleifion â syniad hunanladdol | Coladu data cywir trwy dempled codio ymarfer newydd i lywio datblygiad gwasanaeth Datblygu Hyrwyddwyr Iechyd Meddwl rheng flaen ym mhob practis | Profi rhagdybiaeth % y staff sy'n teimlo eu bod wedi'u harfogi i ryngweithio â chleifion sy'n meddwl am hunanladdiad a bod ganddynt bwynt cyfeirio penodol ar gyfer cyngor. Mae gan y clwstwr ddata cleifion cywir ar gyfer y rhai sydd mewn perygl o gyflawni hunanladdiad gan arwain at ganlyniadau gwell i gleifion |

| 5. PLANT, POBL IFANC A MAMOLAETH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NODAU | DULLIAU | CANLYNIADAU |
| 5.1 | Cyfeiriwch at therapïau seicolegol iechyd meddwl uchod 4.2 |  |  |
| 5.2 | Cyfeirio at waith atal hunanladdiad 4.3 |  |  |
| 5.3 | Cyfeiriwch at gamau gweithredu ffliw isod 6.1 |  |  |
| 5.4 | Cyfeiriwch at gynlluniau i roi hwb i bigiadau 3 mewn 1 pigiad i’r rhai yn eu harddegau o dan 6.4 |  |  |

| 6. ATAL A LLEIHAU ANGHYDRADDOLDEB IECHYD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NODAU | DULLIAU | CANLYNIADAU |
| 6.1 | Lleihau nifer y cleifion sy’n cael eu derbyn i’r ysbyty gyda'r ffliw | Cyflwyno cynllun gweithredu Clwstwr i fynd i'r afael â'r Ffliw i ategu cynlluniau ymarfer unigol gan gynnwys, hybu hunanofal, clinigau brechu, cyfathrebu, parhau i ddefnyddio hyrwyddwyr ffliw er mwyn cynyddu'r nifer sy'n cael brechiadau ffliw; meddygfeydd i rannu ‘arfer gorau’ | - Cysylltwyd â 75% o'r rhai nad oeddent yn bresennol - Cynnydd o 4% yn y nifer sy'n manteisio ar y grwpiau targed o'r data diweddaraf ac i leihau'r bwlch yn y nifer sy'n manteisio ar y practis - Cefnogi gostyngiad yn nifer y derbyniadau i'r ysbyty oherwydd y ffliw |
| 6.2 | Parhau i gynyddu gwaith i leihau ysmygu | Hyrwyddwch “Helpa Fi i Stopio” trwy Gyfathrebiadau trwy'r Cyfryngau Cymdeithasol, Facebook, Twitter Cyflwyno Helpa Fi i Stopio i hyfforddi staff meddygfa i ddarparu cymorth – hyfforddiant ymyriad byr Meddygfeydd i lanhau eu cofnodion er mwyn sicrhau bod gan gleifion gofnod cyfredol o’u statws ysmygu a chyfeiriwyd at “Helpa Fi i Stopio” yn unol â hynny | - Cefnogi gostyngiad yn niferoedd ysmygwyr - Cefnogi gostyngiad mewn salwch anadlol - Cynnydd o 10% yn nifer yr atgyfeiriadau i’r prosiect Helpa fi i Stopio |
| 6.3 | Mwy o bobl yn manteisio ar y rhaglenni prawf sgrinio yn enwedig ar gyfer - Prawf Sgrinio'r coluddyn - Prawf Sgrinio Serfigol | Defnyddio gwirfoddolwyr i gysylltu â’r rhai nad ydynt yn ymateb gan weithio mewn partneriaeth ag Iechyd Cyhoeddus Cymru | Cysylltwch â 60% o'r rhai nad ydynt wedi ymateb. Profi rhagdybidaeth - Gwell cyfraddau sgrinio 15% ar gyfer sgrinio'r coluddyn a 5% ar gyfer sgrinio serfigol |
| 6.4 | Gwella'r nifer sy'n cael y brechlyn atgyfnerthu 3 mewn 1 yn eu harddegau | Gweithio gyda Hyrwyddwyr Iechyd SNAPP i hyrwyddo'r rhesymau dros frechu mewn ysgolion – chwalu'r chwedlau | Cyllid prosiect yn yr arfaeth - mesurau i'w datblygu Cynnydd yn y nifer sy'n cael brechiadau plentyndod |
| 6.5 | Diogelu: Gwell rheolaeth ar gleifion ag anghenion cymhleth a Gwella gallu proffesiynau i weithredu gyda llwybrau cyfathrebu clir | Clwstwr i ddatblygu protocolau clir rhwng yr holl bartneriaid | Mae protocolau diogelu ar waith rhwng yr holl bartneriaid |
| 6.6 | Codi ymwybyddiaeth o Ofalwyr a chefnogi eu hanghenion | Cyfeirio at wasanaethau priodol ar gyfer gofalwyr newydd Ystyried anghenion gofalwyr wrth gomisiynu a datblygu gwasanaethau clwstwr Mae gwasanaethau clwstwr a ddatblygwyd yn dangos eu bod yn cynnal asesiad effaith ar gyfer gofalwyr | • Staff yn gallu adnabod a chefnogi gofalwyr yn effeithiol gan fod Meddygfeydd yn gallu dangos cynnydd o 28% mewn gofalwyr ar gofnodion practis. • Mae gofalwyr newydd yn deall beth mae bod yn ofalwr yn ei olygu •Mae gofalwyr yn cael eu gwerthfawrogi fel partneriaid arbenigol mewn gofal ac yn cael eu cynnwys mewn sgwrs a phenderfyniadau sy’n arwain at gyd-gynhyrchu asesiad effaith gofalwyr i’w ddefnyddio o fewn y clwstwr •Gwell gwybodaeth a hyfforddiant staff gan 80% o bractisau o fewn y clwstwr wedi cwblhau'r cynllun achredu meddygon teulu |

| 7. GALLUOGWYR CYNLLUN GWEITHREDU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Technolegol | Gweithlu | Cyfathrebu ac Ymgysylltu | Cyllid |
| Y defnydd o Fy Iechyd | Cyflogi Rheolwr Comisiynu a Datblygu Clwstwr yn barhaus i ddarparu’r adnoddau i’r clwstwr gyflawni ei nodau | Ap Fy Meddygfa | Chwilio am gyfleoedd ar gyfer prosiectau allanol ac amlasiantaethol i wneud y mwyaf o arian clwstwr |
| Ask My GP | Prosiect Clwstwr a Chymorth Gweinyddol | Swyddog cyfathrebu sylfaenol a chymunedol yn darparu e-gyfryngau, ac ymgyrchoedd hysbysebu yn y wasg | Y dyraniad ariannol yw £260,040.00 |
| E consult | Gweithlu arall sy’n gweithio o fewn y clwstwr: LMPHSS; Rhagnodwr Cymdeithasol: LACs, ONA | Cydgynhyrchu gweithiwr anghenion cymhleth a chynllun gofal methiant y galon | Ad-daliad o'r cynllun cymrodoriaeth academaidd. |
| Ap Fy Meddygfa | Llwyfan dysgu E ffrwd las |  | Grŵp cyflawni iechyd meddwl ar gyfer rhagnodwr cymdeithasol ac ar gyfer post brysbennu iechyd meddwl |
| Llwyfan dysgu E ffrwd las | Cymrawd Academaidd - Gweithlu a Datblygiad Sefydliadol Ffyrdd newydd o weithio |  |  |
|  | Pecyn Sefydlu ar gyfer staff y Clwstwr Newydd |  |  |
|  | Cynllun argyfwng – gwydnwch ac ymateb |  |  |

# 7. TREFNIADAU LLYWODRAETHU

Mae aelodau’r Clwstwr yn cyfarfod 5 gwaith y flwyddyn mewn cyfarfodydd ffurfiol o’r Bwrdd Clwstwr, i gynllunio ac adolygu cynnydd a chyfeiriad strategol sy’n ymwneud â CTCI y Clwstwr ac i fynd i’r afael yn rheolaidd â: Cynllun Clwstwr a chamau cynllunio cysylltiedig, Cynllun Gwariant Clwstwr, Diweddariad ar y Gofrestr Risg, Cynaliadwyedd a Chyllid. Rhoddir sylw i ddatganiadau o ddiddordeb fel eitemau sefydlog. Mae Meddygfeydd yn aelodau parhaol o'r Clwstwr.

Caiff Cronfeydd Clwstwr a ddyrennir gan Lywodraeth Cymru a’r Bwrdd Iechyd eu gwario a’u dyrannu yn unol â Chyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Gweinyddir cyllid nad yw'n dod o Lywodraeth Cymru ar ran y Clwstwr gan Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Abertawe yn unol â pholisïau a gweithdrefnau Clwstwr a chyrff cyllido y cytunwyd arnynt.

## AELODAU

Bydd aelodaeth graidd y Clwstwr Gofal Sylfaenol yn cynnwys cynrychiolaeth o’r holl wasanaethau lleol sy’n ymwneud ag iechyd a gofal cymdeithasol yn ardal y clwstwr a bydd yn cynnwys:

- Arweinydd Clwstwr (Cadeirydd)

- Cynrychiolaeth ar gyfer pob Meddygfa. Yng Nghlwstwr Cwmtawe bydd cynrychiolaeth o 3 Meddygfa. Bydd hyn yn cynnwys o leiaf Feddyg Teulu* a bydd hefyd yn ymestyn i Reolwr Practis.

- Un cynrychiolydd o Fferylliaeth Gymunedol - i gynrychioli pob fferyllfa gymunedol o fewn y clwstwr

- Un cynrychiolydd o Ddeintyddol - i gynrychioli gwasanaethau deintyddol o fewn y clwstwr

- Un cynrychiolydd o Optometreg - i gynrychioli gwasanaethau optometreg o fewn y clwstwr

- Uwch Reolwr Gwasanaethau Sylfaenol, Cymunedol a Therapïau

- Rheolwr Datblygu'r Clwstwr

- Cynrychiolydd enwebedig ar gyfer Nyrsio Oedolion a Nyrsio Plant

- Cynrychiolaeth Rheoli Meddyginiaethau

- Cynrychiolydd enwebedig ar gyfer Therapïau; dau aelod i gynrychioli ehangder y gwasanaethau therapïau

- Cynrychiolaeth o Iechyd Meddwl

- Trydydd Sector / Gwasanaeth Gwirfoddol Cymunedol

# 8. PROFFIL ASEDAU CLWSTWR

Defnyddir Ystad Gofal Sylfaenol i gefnogi datblygiad a gweithrediad i glinigau yn y gymuned e.e. clinigau sbirometreg a chwnsela

## Asedau Cymunedol Allweddol

- Man gwyrdd helaeth e.e. Cronfa Ddŵr Lliw, Gwarchodfa Natur Bro Tawe, Parc Briallu, Parc Treforys.

- Sefydliadau Cymunedol a Gwirfoddol Gweithredol.

- Clwb Rygbi

- Canolfannau hamdden

- Llyfrgelloedd

- Hybiau Cymunedol

Y prif gyflogwyr yn y clwstwr yw Dinas a Sir Abertawe; Gwaith Nicel Mond; DVLA; DWP; HSBC a'r Gofrestrfa Tir.

# 9. PROFFIL GWEITHLU CLWSTWR

Amlinellwyd Staff Gweithlu Tîm Amlddisgyblaethol Clwstwr Cwmtawe ar gyfer 2022-23

Un o’r ffyrdd mwyaf effeithiol a nodwyd o ddarparu gwasanaethau i fodloni blaenoriaethau’r Clwstwr yw trwy gyflogi tîm amlddisgyblaethol yn y Clwstwr. Mae hyn yn cynnwys ystod enfawr o broffesiynau a meysydd arbenigedd, gyda rhai yn cydweithio’n agos i gyflawni gofynion a chapasiti anghenion y Clwstwr.

| Rôl | WTE | Canlyniadau / Effaith |
| --- | --- | --- |
| Rheolwr Comisiynu a Datblygu | 0.2 | Arweinydd Clwstwr Cefnogaeth i gyflwyno CTCI Comisiynu a datblygu prosiectau, Goruchwylio staff clwstwr Goruchwyliaeth rheoli prosiect Goruchwyliaeth rheoli prosiect Datblygu ceisiadau am arian ar y cyd gyda phartneriaid fel sy'n ofynnol gan brosiectau a ddatblygwyd |
| Swyddog Prosiect a Chymorth Gweinyddol | 0.9 | Cefnogir y 15 aelod Clwstwr. Mwy o adnoddau ar gael i'r clwstwr Datblygu a Gweithredu CTCI Clwstwr Prosiectau clwstwr wedi’u datblygu a’u gweithredu (fel y pennir gan y clwstwr) yn effeithiol gyda monitro, gwerthuso ac adrodd cadarn Adborth clir i aelodau'r Clwstwr a'r Bwrdd Iechyd Mynediad amserol i'r clwstwr at wybodaeth berthnasol i lywio gwelliannau iechyd poblogaethau a darpariaeth gwasanaethau Mwy o weithio mewn partneriaeth a phrosiectau partneriaeth Arweinydd Clwstwr gwybodus ac sydd wedi cael eu briffio Darpariaeth ar gyfer mwy o ymgysylltu â chleifion Swyddogaeth ymchwil i'r clwstwr i gefnogi effeithiolrwydd yn ystod datblygiad prosiect |
| Rhagnodwr Cymdeithasol | 0.5 | Yn darparu cefnogaeth i gleifion gyda: cyflyrau tymor hir Lefel isel iechyd meddwl gwael unig neu ynysig Anghenion cymdeithasol sy'n effeithio ar eu lles |
| Nyrs Eiddilwch | 1.0 | Gostyngiad yn y gyfradd gyffredinol o godymau, Cynnydd yn y nifer sy'n cael brechiadau ffliw, Lleihau derbyniadau i ofal eilaidd, Gwell canlyniadau i’r rhai sydd wedi’u rhyddhau o ysbytai, Gwell ansawdd gofal a chreu llwybr clir ar gyfer y rhai sy’n fregus, Llai o alw am apwyntiadau gyda Meddyg Teulu a mynediad haws at wasanaethau gofal sylfaenol yn y gymuned, Mwy o ddata yn ymwneud â cheisiadau ACP a DNA CPR, Y gallu i gysylltu â’r ganolfan gofalwyr, y ward rithwir a llwybrau eraill sydd ar gael yn y clwstwr – gan symleiddio’r dull a gwella gofal yn gyffredinol. |
| Rôl brysbennu clwstwr a lles | 0.5 x2 | Mae 80% o gleifion yn nodi gwelliant yn eu lles. Mae 80% o gleifion yn cael cymorth iechyd meddwl priodol mewn modd amserol. Gostyngiad o 10% mewn presgripsiynau gwrth-iselder. Gostyngiad o 20% mewn presenoldeb aml mewn meddygfeydd. Gostyngiad o 10% mewn atgyfeiriadau at ofal eilaidd. |
| Gweithiwr Anghenion Cymhleth | 1.0 | Ymyriadau ystyrlon i fynd i’r afael â materion a nodwyd yn ymwneud â cham-drin domestig, iechyd meddwl a/neu gamddefnyddio sylweddau Gweithio gyda chydweithwyr fel eiriolwr ar gyfer cleifion ag anghenion cymhleth ar draws ardal Clwstwr Cwmtawe. Defnyddio dull ‘Tîm o Amgylch y Teulu’ i arwain a broceru staff mewn rolau arbenigol ac o sefydliadau partner i sicrhau canlyniadau effeithiol. Cryfhau a datblygu cysylltiadau a llwybrau gyda gwasanaethau eraill gan gynnwys ond nid yn unig landlordiaid sector preifat a darparwyr arbenigol i gynyddu dysgu cydweithredol. Gweithio'n agos gyda gwasanaethau perthnasol lleol i sicrhau bod cyfathrebiadau'n glir a bod pobl sydd angen cymorth yn cael eu nodi cyn gynted â phosibl. Helpu pobl i gynnal eu hannibyniaeth, eu hiechyd a’u lles trwy ymyriadau arloesol sy’n cydnabod ac yn ymgorffori cryfderau pob person yn llawn. Hyrwyddo grymuso a gwytnwch ar gyfer unigolion ag anghenion cymhleth. |
| Therapydd galwedigaethol | 1.0 | Bydd darparu ymyrraeth ataliol a chynnar o fewn gofal sylfaenol, yn cefnogi cleifion i reoli eu cyflyrau iechyd eu hunain a chadw unigolion yn annibynnol, yn ddiogel ac yn hyderus yn eu cartrefi a’u cymunedau. Yn y pen draw, anelu at leihau cysylltiadau diangen â meddygfeydd, derbyniadau i'r ysbyty, rhyddhau gallu proffesiynol ac, yn bwysicaf oll, gwella canlyniadau cleifion. |

# 10. PROFFIL ARIANNOL CLWSTWR

| CYLLIDEB 22/23 Yn amodol ar newid |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dyraniad LlC 22/23 | £260,040.00 |  |
| Broceriaeth o 21/22 | I'w gadarnhau |  |
| PMS+ Arian/Incwm arall | I'w gadarnhau |  |
| Cyfanswm ar gael ar gyfer 22/23 | £ 260,040.00 |  |
| GWARIANT ARFAETHEDIG ym mis Mawrth 2022 |  |  |
| Prosiect | Gwariant Gwirioneddol Rhagamcanol |  |
| Rheolwr Cyfathrebu a Datblygu Clwstwr | £12,000.00 |  |
| Cefnogaeth Prosiect a Gweinyddol 2 flynedd yn cychwyn Chwefror 2021 | £39,454.00 |  |
| Hyfforddiant Ffrwdlas | £3,332.00 |  |
| Nyrs Eiddilwch | £50,750.00 |  |
| GWELEDIGAETH 360 | £3,939.00 |  |
| Contract 2 flynedd gweithiwr anghenion cymhleth | £37,300.00 |  |
| Rôl gweithiwr Brysbennu Clwstwr a Lles | £37,263.00 |  |
| Cwnsela | £37,500.00 |  |
| Hyfforddi staff clwstwr | 1,000.00 |  |
| Cyfanswm | £222,538.00 |  |

Mae'r clwstwr hefyd yn y broses o gwmpasu'r potensial ar gyfer darparu cynllun cymrodoriaeth meddygon teulu; Prosiect Agwedd Teulu Cyfan at Iechyd; a chyfraniad tuag at adnodd cyfathrebu yn ystod 2022/23.